## Slide 1: Tapahtumien manuaali Iitti
Elävien järjestöjen ja tapahtumien Iitti

## Slide 2: Yhdistyksemme, järjestömme, porukkamme järjestää tapahtuman Iitissä ja mitäs meidän pitikään muistaa matkan varrella? Edessäsi on ”Tapahtumien järjestämisen ABC Iitissä” –materiaalipankki. Tämä manuaali on suunniteltu tukemaan sekä uusia, että kokeneita tapahtumajärjestäjiä. Sen tavoitteena on helpottaa tapahtumien suunnittelua, toteutusta ja jatkuvuutta – olitpa sitten ensikertalainen tai konkari. Tämä kokonaisuus on koottu helpottamaan, vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja varmistamaan, että Iitissä järjestettävät tapahtumat kukoistavat nyt ja tulevaisuudessa. (Manuaali on suunniteltu tukemaan tapahtumien suunnittelua, itse tapahtumassa sekä käytettäväksi loppupalaverissa, tulostettavaksi tai sähköiseen käyttöön )

## Slide 3
1. Tapahtuman tausta ja tavoitteet: Miksi tapahtuma järjestetään, mitä sillä halutaan saavuttaa ja kenelle se on suunnattu.
2. Tapahtuman konsepti: Tapahtuman teema, sisältö, ohjelma ja mahdolliset erikoisjärjestelyt.
3. Aikataulu ja budjetti: Tapahtuman aikataulu, budjetti ja taloudelliset tavoitteet.
4. Tapahtumapaikka ja tilat: Tapahtumapaikan valinta, tilojen suunnittelu ja varustelu.
5. Viestintä ja markkinointi: Tapahtuman viestintäkanavat, markkinointistrategia ja viestinnän toteutus.
6. Turvallisuus ja riskienhallinta: Tapahtuman turvallisuussuunnitelma, riskienarviointi ja toimenpiteet mahdollisten ongelmatilanteiden varalle.
7. Henkilöstö ja vapaaehtoiset: Tapahtuman henkilöstö ja vapaaehtoiset, heidän roolit ja vastuut.
8. Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät: Tapahtuman yhteistyökumppanit ja sidosryhmät, heidän kanssaan tehtävä yhteistyö.
9. Tekninen toteutus: Tapahtuman tekninen toteutus, kuten äänentoisto, valaistus, näyttötekniikka, opastekyltit.
10. Jälkihoito: Tapahtuman arviointi, palaute ja raportointi.
11. Esiintyjät: tapahtuma esiintyjiä, juontaja, musiikki
12. Tulospalvelu
Tuomarit

## Slide 4: 1. Tapahtuman tausta ja tavoitteet: A: miksi tapahtuma järjestetään: B: mitä tapahtumalla halutaan saavuttaa: 1. toivottu osallistujamäärä 2. lyhytaikaiset tavoitteet 3. pitkäaikaiset tavoitteet 4. vaikuttavuus ja teema, kulttuurielämyksien tarjoaminen, oppimisen edistäminen, elinvoiman kasvattaminen, verkostoituminen, maaseudun kehittäminen, hyvinvoinnin edistäminen, yhteisön vahvistaminen C: kohderyhmä, kenelle tapahtuma on suunnattu:

## Slide 5: 2. Tapahtuman konsepti: A: teema B: sisältö C: ohjelma D: mahdolliset erikoisjärjestelyt

## Slide 6: 3. Aikataulu ja budjetti: A: aikataulu B: budjetti C: taloudelliset tavoitteet

## Slide 7: 4. Tapahtumapaikka ja tilat: A: tapahtumapaikan valinta B: tilojen suunnittelu C: varustelu

## Slide 8: 5. Viestintä ja markkinointistrategia: A: tapahtuman viestintäkanavat: (Iitinseutu, somekanavat, menoinfo, Facebook Iitin ryhmät, kunnan nettisivut) B: toteutus: C: budjetti:

## Slide 9: 6. Turvallisuus ja riskienhallinta: A: tapahtuman pelastussuunnitelma (yli 200 hlö tapahtumiin, palautus 14 vrk ennen tilaisuuden alkamista, katso Sivu 20) : B: Poliisin tapahtumailmoitus (5 vrk ennen tapahtumaa): C: riskienarviointi: - onko huomioitava esim. sääolosuhteet D: varotoimenpiteet mahdollisten ongelmatilanteiden varalle:

## Slide 10
7. Henkilöstö | 
Henkilöstö | 
Vapaaehtoiset | 
Roolit Turvallisuusvastaava | 
Vastuualueet | 
Muut: | 

## Slide 11: 8. Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät: A: tapahtuman yhteistyökumppanit ja sidosryhmät: B: heidän kanssaan tehtävä yhteistyö:

## Slide 12: 9. Tekninen toteutus: A: tapahtuman tekninen toteutus: B: äänentoisto: C: valaistus: D: näyttötekniikka: E: opastekyltit: WC, Kahvio/Ruokala, Parkkipaikka, Lava, SPR,

## Slide 13: 10. Tapahtuman aikana ja jälkeen: A: tapahtuman arviointi: B: palaute: - suullinen palaute tapahtuman aikana, - kirjallinen palaute tapahtuman aikana/ palautelaatikko C: raportointi:

## Slide 14: 11. Esiintyjät: A: tapahtuman esiintyjät: B: juontaja: C: juhlapuheen pitäjä: D: musiikki:

## Slide 15: 12: Tulospalvelu ja tuomarit: A: tulospalvelu:
tuomarit | 
päätuomari | 
muut tuomarit | 
kilpailun juontaja | 

## Slide 16: Tapahtuman jälkeen, loppuraportointi: Tapahtuman tavoitteet: - mitä tapahtumalla haluttiin saavuttaa? - saavutettiinko se? Osallistujamäärät: - kuinka monta ihmistä osallistui tapahtumaan? - kuinka montaa odotettiin? Ohjelma: - miten ohjelma toteutettiin ja miten se onnistui? - olisiko voinut tehdä jotain toisin? Budjetti: - miten budjetti käytettiin? - oliko tapahtuma taloudellisesti kannattava?

## Slide 17: Palaute: Mitä palautetta saatiin osallistujilta ja muilta sidosryhmiltä? Onnistumiset ja haasteet: Mitkä asiat menivät hyvin ja mitkä vaativat parantamista? Kehitysehdotukset: Mitä voitaisiin tehdä paremmin seuraavalla kerralla? Muut esille tulevat asiat tapahtumasta ja sen järjestelyistä:

## Slide 18: - Talkooväki – A: Mistä tapahtumaan mukaan talkooväkeä, ketkä osallistuvat alusta alkaen suunnitteluun ja ketä tulisi pyytää mukaan matkan varrella? B: Mitä hyviksi havaittuja käytäntöjä kannattaa tehdä talkooväen kanssa? C: Mitä tapoja haluatte ehdottomasti säilytettävän seuraavassa tapahtumassa? D: Miten saada porukka, yleisö/ talkooväki mukaan? E: Mitä viestikanavaa kannattaa käyttää oman talkooväen kesken? - Rekrytointi, perehdyttäminen, palkitseminen-

## Slide 19: Tilavuokra ja varaukset Iitissä: Tori Tori | Iitin kunta Kirjasto Kirjasto | Iitin kunta Ravilinna Ravilinnan vapaa-aikakeskus | Iitin kunta Kansalaisopisto Kansalaisopisto | Iitin kunta Kirkonkylän kylätalo Kirkonkylän kylätalo | Iitin kunta Kunnan asiakaspalvelun puhelinvaihde: 020 615 9600 Kylätalot Muut kohteet Mikäli tapahtuma on maastossa, muistathan kysyä maanomistajalta lupaa.

## Slide 20: Tapahtumailmoitukset Tulentekoilmoitus | Pelastustoimi Yleisötilaisuudet – Poliisi Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman mallipohja | Pelastuslaitokset Pelastussuunnitelman mallipohja 2020.docx Tapahtumalupa kertaluontoisiin tapahtumiin - Teosto Opasteapuri - ELY-keskus - ELY keskus Onko sinulla tarve opaste, mainos, kyltti tai viitta maantientien varrelle? Tarkista opasteapurista mitä vaihtoehtoja on tarjolla.

## Slide 21
Tapahtuman vastuuvakuutus
Yhdistyksen tapahtuman vastuuvakuutus on tärkeä turva, joka kattaa vahinkoja, joita tapahtuman aikana aiheutuu kolmansille osapuolille, kuten osallistujille tai yleisölle. Vakuutus voi korvata henkilövahinkoja, kuten loukkaantumisia, ja esinevahinkoja, kuten vahinkoja tapahtumapaikalle tai osallistujien omaisuudelle. Yhdistyksen kannattaa harkita vastuuvakuutusta, jos se järjestää yleisötilaisuuksia tai muita tapahtumia, joissa on riski vahinkojen syntymiselle.

## Slide 22: Valokuvia, linkkejä tapahtumasta: